## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTO
OBRA: EXECUÇÃO DE PONTE MISTA EM CONCRETO ARMADO E VIGAS METÁLICAS SOBRE O CÓRREGO DO RIBEIRÃO, LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE BARROCÃO, NO MUNICÍPIO DE OLHOS D'ÁGUA/MG. | [5 empty] | DATA: |  | 2026-07-01
LOCAL: CÓRREGO DO RIBEIRÃO, LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE BARROCÃO, NO MUNICÍPIO DE OLHOS D'ÁGUA/MG. | [5 empty] | ART.:
RESPONSÁVEL TECNICO: KÁREN MARIANA SOARES VIEIRA | [5 empty] | FORMA DE EXECUÇÃO:
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SICOR 01/2026 DESONERADA, SINAPI 01/2026 DESONERADA, SICRO 01/2026 DESONERADA | [5 empty] | ( ) | DIRETA | ( X ) | INDIRETA
COMPOSIÇÃO/DEMONSTRATIVO DE BDI - EM ANEXO | [5 empty] | % ISS MUNICIPAL: | 3% | BDI: | 29.35%
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | FONTE | UNID | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO R$ |  | PREÇO TOTAL R$
[6 empty] | SEM BDI | COM BDI | SEM BDI | COM BDI
1.0 | PONTE MISTA EM CONCRETO ARMADO E VIGAS METÁLICAS - EXTENSÃO 24 METROS | [6 empty] | 337370.96 | 436417.62
1.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [6 empty] | 21714.94 | 28087.06
1.1.1 | 103689 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | SINAPI | M2 | 4.5 | 375.26 | 485.4 | 1688.67 | 2184.3 | 334030.65
1.1.2 | ED-50135 | BARRACÃO DE OBRA, EM CHAPA DE COMPENSADO RESINADO, INCLUSIVE INSTALAÇÕES SANITÁRIAS E MOBILIÁRIO - PADRÃO DER-MG | SICOR | M2 | 8 | 683.95 | 884.69 | 5471.6 | 7077.52 | 3340.3065
1.1.3 | 93414 | GERADOR PORTÁTIL MONOFÁSICO, POTÊNCIA 5500 VA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA DO MOTOR 13 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016 | SINAPI | H | 384 | 11.22 | 14.51 | 4308.48 | 5571.84
1.1.4 | CO-29037 | SONDAGEM A PERCUSSÃO COM ENSAIO DE PENETRAÇÃO PADRÃO (SPT), DIÂMETRO 2.1/2", COM REVESTIMENTO, EXCLUSIVE DIÁRIA, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO | SICOR | m | 32 | 155.55 | 201.2 | 4977.6 | 6438.4
1.1.5 | CO-29070 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SONDAGEM A PERCUSSÃO COM ENSAIO DE PENETRAÇÃO PADRÃO (SPT) - (CUSTO FIXO) | SICOR | un | 1 | 3172.09 | 4103.1 | 3172.09 | 4103.1
1.1.6 | ED-50702 | DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E LIMPEZA, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ CINQUENTA (50) METROS | SICOR | m2 | 80 | 0.61 | 0.79 | 48.8 | 63.2
1.1.7 | 92123 | ENSACAMENTO DE AREIA. AF_01/2026 | SINAPI | m3 | 10 | 71.09 | 91.95 | 710.9 | 919.5
1.1.8 | 104482 | ESGOTAMENTO DE VALA COM BOMBA SUBMERSÍVEL. AF_12/2022 | SINAPI | H | 40 | 33.42 | 43.23 | 1336.8 | 1729.2
1.2 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA | [6 empty] | 3340.31 | 4320.69
1.2.1 | ED-50389 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO OBRA DISTANTE DE CENTRO URBANO COM VALOR ATÉ O VALOR DE 1.000.000,00 | SICOR | % | 1 | 3340.3065 | 4320.69 | 3340.31 | 4320.69
1.3 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | [6 empty] | 12102.66 | 15654.78
1.3.1 | COMP-ADM | AMINISTRAÇÃO LOCAL | PROPRIA | Mês | 3 | 4034.22 | 5218.26 | 12102.66 | 15654.78
1.4 | MOVIMENTO DE TERRA | [6 empty] | 12256.96 | 15852.96
1.4.1 | 90082 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024 | SINAPI | M3 | 363.6 | 10.1 | 13.06 | 3672.36 | 4748.62
1.4.2 | 104737 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 | SINAPI | M3 | 363.6 | 23.61 | 30.54 | 8584.6 | 11104.34
1.5 | INFRAESTRUTURA | [6 empty] | 99441.04 | 128632.29
1.5.1 | 105009 | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024 | SINAPI | M | 103.36 | 93.34 | 120.74 | 9647.62 | 12479.69
1.5.2 | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | SINAPI | M3 | 186 | 93.27 | 120.64 | 17348.22 | 22439.04
1.5.3 | 101176 | ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, INTEIRAMENTE ARMADA. AF_05/2020 | SINAPI | M | 186 | 153.25 | 198.23 | 28504.5 | 36870.78
1.5.4 | 106672 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2026 | SINAPI | M2 | 55.24 | 11.09 | 14.34 | 612.61 | 792.14
1.5.5 | 96616 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_01/2024 | SINAPI | M3 | 2.76 | 936.74 | 1211.67 | 2585.4 | 3344.21
1.5.6 | 92801 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022 | SINAPI | KG | 115.7 | 8.65 | 11.19 | 1000.81 | 1294.68
1.5.7 | 92803 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 | SINAPI | KG | 196.69 | 7.72 | 9.99 | 1518.45 | 1964.93
1.5.8 | 92804 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022 | SINAPI | KG | 1366.5 | 6.6 | 8.54 | 9018.9 | 11669.91
1.5.9 | 92805 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16,0 MM. AF_06/2022 | SINAPI | KG | 441.03 | 6.5 | 8.41 | 2866.7 | 3709.06
1.5.10 | 96534 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | SINAPI | M2 | 23.96 | 82.01 | 106.08 | 1964.96 | 2541.68
1.5.11 | ED-49787 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO) | SINAPI | M3 | 29.67 | 816.03 | 1055.53 | 24211.61 | 31317.58
1.5.12 | 104737 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 | SINAPI | M3 | 6.83 | 23.61 | 30.54 | 161.26 | 208.59
1.6 | MESOESTRUTURA(CORTINAS E PILARES) | [6 empty] | 107582.2 | 139170.58
1.6.1 | 92801 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022 | SINAPI | KG | 578.67 | 8.65 | 11.19 | 5005.5 | 6475.32
1.6.2 | 92802 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 | SINAPI | KG | 1709.84 | 8.44 | 10.92 | 14431.05 | 18671.45
1.6.3 | 92803 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 | SINAPI | KG | 862.63 | 7.72 | 9.99 | 6659.5 | 8617.67
1.6.4 | 92805 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16,0 MM. AF_06/2022 | SINAPI | KG | 1469.87 | 6.5 | 8.41 | 9554.16 | 12361.61
1.6.5 | ED-31562 | FÔRMA E DESFORMA PARA PILAR COM CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO, ESP. 12MM, REAPROVEITAMENTO (5X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO | SICOR | m2 | 59.34 | 69.8 | 90.29 | 4141.93 | 5357.81
1.6.6 | 100341 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA CORTINA DE CONTENÇÃO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM, 10 UTILIZAÇÕES. AF_11/2024 | SINAPI | M2 | 102.45 | 42.49 | 54.96 | 4353.1 | 5630.65
1.6.7 | ED-49619 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA, COM FCK 25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | SICOR | m3 | 74.31 | 853.68 | 1104.24 | 63436.96 | 82056.07
1.7 | PERFIL METÁLICO | [6 empty] | 16511.94 | 21358.04
1.7.1 | ED-27791 | FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA EM PERFIL SOLDADO PARA PONTES, EM AÇO PATINÁVEL, INCLUSIVE FABRICAÇÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E LANÇAMENTO | SICOR | Kg | 305.62 | 15.23 | 19.7 | 4654.59 | 6020.71
1.7.2 | ED-29091 | TRANSPORTE DE VIGA OU TABULEIRO PARA PONTE (CUSTO FIXO), INCLUSIVE CARGA, EXCLUSIVE FORNECIMENTO , DESCARGA E TRANSPORTE EM QUILÔMETRO RODADO (CUSTO VARIÁVEL) | SICOR | un | 1 | 905.52 | 1171.29 | 905.52 | 1171.29
1.7.3 | ED-29092 | TRANSPORTE DE VIGA OU TABULEIRO PARA PONTE (CUSTO VARIÁVEL), EXCLUSIVE FORNECIMENTO , DESCARGA E CUSTO FIXO DE TRANSPORTE | SICOR | TxKM | 94.69 | 0.7 | 0.91 | 66.28 | 86.17
1.7.4 | ED-29090 | DESCARGA DE CAMINHÃO, PARA ELEMENTOS DE VIGA OU TABULEIRO PARA PONTE, INCLUSIVE DESCARGA DE PERFIS LONGARINAS, TRANSVERSINAS, CHAPAS E ACESSÓRIOS, EXCLUSIVE FORNECIMENTO E TRANSPORTE | SICOR | un | 1 | 1182.31 | 1529.32 | 1182.31 | 1529.32
1.7.5 | ED-50428 | LANÇAMENTO DE VIGA PARA PONTE, EXCLUSIVE FORNECIMENTO, DESCARGA E TRANSPORTE - PROJETO PADRÃO SEINFRA-MG | SICOR | Kg | 4013.5 | 1.67 | 2.16 | 6702.55 | 8669.16
1.7.6 | 0307731 | Aparelho de apoio de neoprene fretado para estruturas moldadas no local - fornecimento e instalação | SICRO NOVO | dm³ | 19.8 | 151.55 | 196.03 | 3000.69 | 3881.39
1.8 | SUPERESTRUTURA (GUARDA-RODAS E LAJE) | [6 empty] | 61339.6 | 79355.44
1.8.1 | 92538 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | SINAPI | M2 | 112.56 | 34.74 | 44.94 | 3910.33 | 5058.45
1.8.2 | ED-49643 | FÔRMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO | SICOR | m2 | 87.08 | 79.68 | 103.07 | 6938.53 | 8975.34
1.8.3 | ED-48668 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, DRENAGEM/PLUVIAL, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 75 MM (3"), INCLUSIVE CONEXÕES | SICOR | m | 7 | 38.78 | 50.16 | 271.46 | 351.12
1.8.4 | 101792 | ESCORAMENTO DE FÔRMAS DE LAJE EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PÉ-DIREITO SIMPLES, INCLUSO TRAVAMENTO, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | SINAPI | M3 | 100.8 | 18.78 | 24.29 | 1893.02 | 2448.43
1.8.5 | 92801 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022 | SINAPI | KG | 155.23 | 8.65 | 11.19 | 1342.74 | 1737.02
1.8.6 | 92802 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 | SINAPI | KG | 361.5 | 8.44 | 10.92 | 3051.06 | 3947.58
1.8.7 | 92803 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 | SINAPI | KG | 2149.91 | 7.72 | 9.99 | 16597.31 | 21477.6
1.8.8 | 92804 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022 | SINAPI | KG | 677.95 | 6.6 | 8.54 | 4474.47 | 5789.69
1.8.9 | ED-9054 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, AUTO-ADENSÁVEL, COM FCK 30MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ACABAMENTO | SICOR | m3 | 29.33 | 779.43 | 1008.19 | 22860.68 | 29570.21
1.9 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [6 empty] | 3081.31 | 3985.78
1.9.1 | ED-50459 | PINTURA ACRÍLICA PARA PISO EM PASSEIO/SUPERFÍCIE CIMENTADA, DUAS (2) DEMÃOS, COM APLICAÇÃO MANUAL | SICOR | m2 | 43.2 | 13.62 | 17.62 | 588.38 | 761.18
1.9.2 | ED-50634 | PLACA DE ALUMÍNIO FUNDIDO, DIMENSÃO (60X40)CM, PARA INAUGURAÇÃO, INCLUSIVE FIXAÇÃO | SICOR | un | 1 | 1272.95 | 1646.56 | 1272.95 | 1646.56
1.9.3 | 34723 | PLACA DE SINALIZAÇÃO EM AÇO, COM ESTRUTURA DE FIXAÇÃO EM MADEIRA | m2 | m2 | 1.69 | 721.88 | 933.75 | 1219.98 | 1578.04
[7 empty] | VALOR BDI TOTAL: |  | 99046.66
[7 empty] | VALOR ORÇAMENTO: |  | 337370.96
[7 empty] | VALOR TOTAL: |  | 436417.62 | 415059.58
357763.41
57296.17
|  | KÁREN MARIANA SOARES VIEIRA |  |  | RODRIGO VIEIRA DE MATOS
|  | ENGENHEIRA CIVIL 332.425/D-MG |  |  | PREFEITO MUNICIPAL DE OLHOS D'ÁGUA-MG

## MEMORIA DE CALCULO
MEMORIA DE CÁLCULO
OBJETO: | EXECUÇÃO DE PONTE MISTA EM CONCRETO ARMADO E VIGAS METÁLICAS SOBRE O CÓRREGO DO RIBEIRÃO, LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE BARROCÃO, NO MUNICÍPIO DE OLHOS D'ÁGUA/MG.
LOCAL: | CÓRREGO DO RIBEIRÃO, LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE BARROCÃO, NO MUNICÍPIO DE OLHOS D'ÁGUA/MG.
PONTE MISTA EM CONCRETO ARMADO E VIGAS METÁLICAS - EXTENSÃO 24 METROS
1.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
DESCRIÇÃO: | 1.1.1 |  | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS
CÓDIGO:
DESCRIÇÃO |  |  | Comp. (m) | Larg. (m) |  |  | Repet. | Área Total (m²) | OBSERVAÇÕES:
|  |  | 3 | 1.5 |  |  | 1 | 4.5
TOTAL | [7 empty] | 4.5
DESCRIÇÃO: | 1.1.2 |  | BARRACÃO DE OBRA PARA DEPÓSITO E FERRAMENTARIA TIPO-I, ÁREA INTERNA 14,52M2, EM CHAPA DE COMPENSADO RESINADO, INCLUSIVE MOBILIÁRIO (OBRA DE PEQUENO PORTE, EFETIVO ATÉ 30 HOMENS), PADRÃO DER-MG
CÓDIGO:
DESCRIÇÃO |  | DESCRIÇÃO | Comp. (m) | Larg. (m) |  |  | Repet. | Área Total (m²) | OBSERVAÇÕES:
|  |  | 4 | 2 |  |  | 1 | 8
TOTAL | [7 empty] | 8
DESCRIÇÃO: | 1.1.3 |  | GERADOR PORTÁTIL MONOFÁSICO, POTÊNCIA 5500 VA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA DO MOTOR 13 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016
CÓDIGO:
DESCRIÇÃO |  | DESCRIÇÃO | Hora (h) |  |  |  | Repet. | Hora Total (H) | OBSERVAÇÕES:
|  |  | 384 |  |  |  | 1 | 384
TOTAL | [7 empty] | 384
DESCRIÇÃO: | 1.1.4 |  | SONDAGEM A PERCUSSÃO COM ENSAIO DE PENETRAÇÃO PADRÃO (SPT), DIÂMETRO 2.1/2", EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO
CÓDIGO:
DESCRIÇÃO |  | DESCRIÇÃO | Comp. (m) | Nº de Furos |  |  | Repet. | Comprimento Total (m) | OBSERVAÇÕES:
|  |  | 8 | 4 |  |  | 1 | 32
TOTAL | [7 empty] | 32
DESCRIÇÃO: | 1.1.5 |  | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SONDAGEM A PERCUSSÃO COM ENSAIO DE PENETRAÇÃO PADRÃO (SPT), INCLUSIVE CUSTO FIXO E VARIÁVEL
CÓDIGO:
DESCRIÇÃO |  | DESCRIÇÃO | Unidade |  |  |  | Repet. | Quantidade (UNID.) | OBSERVAÇÕES:
|  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1
TOTAL | [7 empty] | 1
DESCRIÇÃO: | 1.1.6 |  | DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E LIMPEZA, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ CINQUENTA (50) METROS
CÓDIGO:
DESCRIÇÃO |  | DESCRIÇÃO | Comp. (m) | Larg. (m) |  |  | Repet. | Área Total (m²) | OBSERVAÇÕES:
|  |  | 10 | 4 |  |  | 2 | 80
TOTAL | [7 empty] | 80
DESCRIÇÃO: | 1.1.7 |  | ENSACAMENTO DE AREIA. AF_01/2026
CÓDIGO:
DESCRIÇÃO |  | DESCRIÇÃO | Comp. (m) | Larg. (m) | Espessura (m) |  | Repet. | Volume (m³) | OBSERVAÇÕES:
|  | 6+6+4+4 | 20 | 1 | 0.5 |  | 1 | 10
TOTAL | [7 empty] | 10
DESCRIÇÃO: | 1.1.8 |  | ESGOTAMENTO DE VALA COM BOMBA SUBMERSÍVEL. AF_12/2022
CÓDIGO:
DESCRIÇÃO |  | DESCRIÇÃO | Hora (h) |  |  |  | Repet. | Hora Total (H) | OBSERVAÇÕES:
|  |  | 40 |  |  |  | 1 | 40
TOTAL | [7 empty] | 40
1.2 | MOBILIZAÇÃO E DESMOLIZAÇÃO DE OBRA
DESCRIÇÃO: | 1.2.1 |  | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO OBRA DISTANTE DE CENTRO URBANO COM VALOR ATÉ O VALOR DE 1.000.000,00
CÓDIGO:
DESCRIÇÃO |  | DESCRIÇÃO | % |  |  |  |  | Porcentagem (%) | OBSERVAÇÕES:
|  |  | 2 |  |  |  |  | 2
TOTAL | [7 empty] | 2
1.3 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL
DESCRIÇÃO: | 1.3.1 |  | ADMINISTRAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRA
CÓDIGO:
DESCRIÇÃO |  | DESCRIÇÃO | VB |  |  |  |  | Mensal (mês) | OBSERVAÇÕES:
|  |  | 3 |  |  |  |  | 3
TOTAL | [7 empty] | 3
1.4 | MOVIMENTO DE TERRA
DESCRIÇÃO: | 1.4.1 |  | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024
CÓDIGO:
DESCRIÇÃO |  | DESCRIÇÃO | Comp. | Larg. | Alt.(m) | Repet. | Volume(m³) | Volume Total (m³) | OBSERVAÇÕES:
ESCAVAÇÃO CORTE LADO ESQUERDO |  |  | 10.1 | 4.5 | 4 | 1 |  | 181.8
ESCAVAÇÃO ATERRO LADO DIREITO |  |  | 10.1 | 4.5 | 4 | 1 |  | 181.8
TOTAL | [7 empty] | 363.6
DESCRIÇÃO: | 1.4.2 |  | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM MINICARREGADEIRA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023
CÓDIGO:
DESCRIÇÃO |  | DESCRIÇÃO | Comp. | Larg. | Alt.(m) | Repet. | Volume(m³) | Volume Total (m³) | OBSERVAÇÕES:
VOLUME ESCAVADO | [5 empty] | 1 | 363.6 | 363.6
TOTAL | [7 empty] | 363.6
1.5 | INFRAESTRUTURA ( BLOCOS E ESTACAS)
DESCRIÇÃO: | 1.5.1 |  | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024
CÓDIGO:
DESCRIÇÃO |  | DESCRIÇÃO | Comp. (m) | Nº de Lados |  |  | Repet. | Comprimento Total (m) | OBSERVAÇÕES:
LOCAÇÃO DOS BLOCOS |  | 60x60 | 2.4 | 1 |  |  | 3 | 7.2
LOCAÇÃO DOS BLOCOS |  | 480x220 | 14 | 1 |  |  | 3 | 42
LOCACÃO SAPATA CORRIDA ALA DE CONTENÇÃO |  | 4,17*4+4,8*2+0,4*2 | 27.08 | 1 |  |  | 2 | 54.16
TOTAL | [7 empty] | 103.36
DESCRIÇÃO: | 1.5.2 |  | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024
CÓDIGO:
DESCRIÇÃO |  | DESCRIÇÃO | Comp. (m) +0,10 para cada lado | Larg. (m) +0,10 para cada lado | Alt.(m)+ 0,05 do lastro | Repet. |  | Volume Total (m) | OBSERVAÇÕES:
BLOCO 60X60CM |  |  | 0.8 | 0.8 | 0.45 | 4 |  | 1.15
BLOCO 480X220CM |  |  | 5 | 2.4 | 0.85 | 3 |  | 30.6
SAPATA DE APOIO (ALA DE CONTENÇÃO) |  | 4,17+4,17 | 8.34 | 1 | 0.45 | 2 |  | 7.51
TOTAL | [7 empty] | 39.26
DESCRIÇÃO: | 1.5.3 |  | ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, INTEIRAMENTE ARMADA. AF_05/2020
CÓDIGO:
DESCRIÇÃO |  | DESCRIÇÃO | Comp. (m) | Repet. |  |  |  | Comprimento Total (m) | OBSERVAÇÕES:
|  |  | 6 | 31 |  |  |  | 186
TOTAL | [7 empty] | 186
DESCRIÇÃO: | 1.5.4 |  | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020
CÓDIGO:
DESCRIÇÃO |  | DESCRIÇÃO | Comp. (m) +0,10 para cada lado | Larg. (m) +0,10 para cada lado |  | Repet. |  | Área Total (m²) | OBSERVAÇÕES:
BLOCO 60X60CM |  |  | 0.8 | 0.8 |  | 4 |  | 2.56
BLOCO 480X220CM |  |  | 5 | 2.4 |  | 3 |  | 36
SAPATA DE APOIO (ALA DE CONTENÇÃO) |  |  | 8.34 | 1 |  | 2 |  | 16.68
TOTAL | [7 empty] | 55.24
DESCRIÇÃO: | 1.5.5 |  | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_08/2017
CÓDIGO:
DESCRIÇÃO |  | DESCRIÇÃO | Comp. (m) +0,10 para cada lado | Larg. (m) +0,10 para cada lado | Alt.(m)+ 0,05 do lastro | Repet. |  | Volume Total (m³) | OBSERVAÇÕES:
BLOCO 60X60CM |  |  | 0.8 | 0.8 | 0.05 | 4 |  | 0.13
BLOCO 480X220CM |  |  | 5 | 2.4 | 0.05 | 3 |  | 1.8
SAPATA DE APOIO (ALA DE CONTENÇÃO) |  |  | 8.34 | 1 | 0.05 | 2 |  | 0.83
TOTAL | [7 empty] | 2.76
DESCRIÇÃO: | 1.5.6 |  | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022
CÓDIGO:
DESCRIÇÃO |  | DESCRIÇÃO | Peso (kg) |  |  |  |  | Peso Total (Kg) | OBSERVAÇÕES:
BLOCOS |  |  | 25.01 |  |  |  |  | 25.01
PILARES DE ARRANQUE |  |  | 90.69 |  |  |  |  | 90.69
TOTAL | [7 empty] | 115.7
DESCRIÇÃO: | 1.5.7 |  | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022
CÓDIGO:
DESCRIÇÃO |  | DESCRIÇÃO | Peso (kg) |  |  |  |  | Peso Total (Kg) | OBSERVAÇÕES:
BLOCOS |  |  | 196.69 |  |  |  |  | 196.69
TOTAL | [7 empty] | 196.69
DESCRIÇÃO: | 1.5.8 |  | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022
CÓDIGO:
DESCRIÇÃO |  | DESCRIÇÃO | Peso (kg) |  |  |  |  | Peso Total (Kg) | OBSERVAÇÕES:
BLOCOS |  |  | 1366.5 |  |  |  |  | 1366.5
TOTAL | [7 empty] | 1366.5
DESCRIÇÃO: | 1.5.9 |  | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16,0 MM. AF_06/2022
CÓDIGO:
DESCRIÇÃO |  | DESCRIÇÃO | Peso (kg) |  |  |  |  | Peso Total (Kg) | OBSERVAÇÕES:
PILARES DE ARRANQUE |  |  | 441.03 |  |  |  |  | 441.03
TOTAL | [7 empty] | 441.03
DESCRIÇÃO: | 1.5.10 |  | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024
CÓDIGO:
DESCRIÇÃO |  | DESCRIÇÃO | Comp. (m) | Alt. (m) | Nº de Lados | Reaproveitamento | Repet. | Área Total (m²) | OBSERVAÇÕES:
BLOCO 60X60CM |  |  | 0.6 | 0.4 | 4 | 2 | 4 | 1.92
BLOCO 480X220CM |  | 4,8+4,8+2,2+2,2 | 14 | 0.8 | 1 | 2 | 3 | 16.8
SAPATA DE APOIO (ALA DE CONTENÇÃO) |  | (0,4+4,17+4,17)*2 | 17.48 | 0.3 | 1 | 2 | 2 | 5.24
TOTAL | [7 empty] | 23.96
DESCRIÇÃO: | 1.5.11 |  | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
CÓDIGO:
DESCRIÇÃO |  | DESCRIÇÃO | Comp. (m) | Larg. (m) | Alt.(m) |  | Repet. | Volume Total (m³) | OBSERVAÇÕES:
BLOCO 60X60CM |  |  | 0.6 | 0.6 | 0.4 |  | 4 | 0.58
BLOCO 480X220CM |  |  | 4.8 | 2.2 | 0.8 |  | 3 | 25.34
SAPATA DE APOIO (ALA DE CONTENÇÃO) |  | 4,17+4,17 | 8.34 | 0.75 | 0.3 |  | 2 | 3.75
TOTAL | [7 empty] | 29.67
DESCRIÇÃO: | 1.5.12 |  | REATERRO MANUAL DE VALA, INCLUSIVE ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO MANUAL COM SOQUETE
CÓDIGO:
DESCRIÇÃO |  | DESCRIÇÃO | Vol. Escavado (m³) | Vol. Lastro (m³) | Vol. Concreto (m³) |  |  | Volume Total (m³) | OBSERVAÇÕES:
|  |  | 39.26 | 2.76 | 29.67 |  |  | 6.83
TOTAL | [7 empty] | 6.83
1.6 | MESOESTRUTURA (CORTINAS E PILARES)
DESCRIÇÃO: | 1.6.1 |  | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022
CÓDIGO:
DESCRIÇÃO |  | DESCRIÇÃO | Peso (kg) |  |  |  |  | Peso Total (Kg) | OBSERVAÇÕES:
PILARES |  |  | 578.67 |  |  |  |  | 578.67
TOTAL | [7 empty] | 578.67
DESCRIÇÃO: | 1.6.2 |  | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8.0 MM. AF_06/2022
CÓDIGO:
DESCRIÇÃO |  | DESCRIÇÃO | Peso (kg) |  |  |  |  | Peso Total (Kg) | OBSERVAÇÕES:
CORTINAS |  |  | 1709.84 |  |  |  |  | 1709.84
TOTAL | [7 empty] | 1709.84
DESCRIÇÃO: | 1.6.3 |  | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10.0 MM. AF_06/2022
CÓDIGO:
DESCRIÇÃO |  | DESCRIÇÃO | Peso (kg) |  |  |  |  | Peso Total (Kg) | OBSERVAÇÕES:
CORTINAS |  |  | 862.63 |  |  |  |  | 862.63
TOTAL | [7 empty] | 862.63
DESCRIÇÃO: | 1.6.4 |  | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16,0 MM. AF_06/2022
CÓDIGO:
DESCRIÇÃO |  | DESCRIÇÃO | Peso (kg) |  |  |  |  | Peso Total (Kg) | OBSERVAÇÕES:
CORTINAS |  |  | 98.87 |  |  |  |  | 98.87
PILARES |  |  | 1371 |  |  |  |  | 1371
TOTAL | [7 empty] | 1469.87
DESCRIÇÃO: | 1.6.5 |  | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020
CÓDIGO:
DESCRIÇÃO |  | DESCRIÇÃO | Comp. (m) | Alt. (m) | Nº de Lados | Reaproveitamento | Repet. | Área Total (m²) | OBSERVAÇÕES:
PILARES 40X40X500 |  |  | 0.4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 16
PILARES 100X100X467 |  | 1+0,6+0,6 | 2.2 | 4.67 | 1 | 2 | 4 | 20.55
PILARES 122X122/467 |  |  | 1.22 | 4.67 | 4 | 2 | 2 | 22.79
TOTAL | [7 empty] | 59.34
DESCRIÇÃO: | 1.6.6 |  | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA CORTINA DE CONTENÇÃO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM, 10 UTILIZAÇÕES. AF_11/2024
CÓDIGO:
DESCRIÇÃO |  | DESCRIÇÃO | Área (m²) | Nº de lados | Reaproveitamento |  | Repet. | Área Total (m²) | OBSERVAÇÕES:
CORTINAS |  |  | 51.226 | 2 | 2 |  | 2 | 102.45
TOTAL | [7 empty] | 102.45
DESCRIÇÃO: | 1.6.7 |  | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, AUTO-ADENSÁVEL, COM FCK 30MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ACABAMENTO
CÓDIGO:
DESCRIÇÃO |  | DESCRIÇÃO | Comp. (m) | Larg. (m) | Alt.(m) | Área (m²) | Repet. | Volume (m³) | OBSERVAÇÕES:
PILARES 100X100X467 |  | RETIRADA DO EBERICK | 0.6 | 1 | 4.67 |  | 4 | 11.21 | OS PILARES DE 1,00X1,00, FORAM CONSIDERADOS APENAS 0,60M DE COMPRIMENTO DEVIDO OS OUTROS 0,40CM DA SUA CONCRETAGEM JA ESTÁ NA CORTINA
PILARES 122X122/467 |  |  | 1.22 | 1.22 | 4.67 |  | 2 | 13.9 |  |  | 0.6
CORTINAS / PILAR 40X40X500 |  |  |  | 0.4 |  | 61.5 | 2 | 49.2 |  | 107.69
TOTAL | [7 empty] | 74.31
1.7 | PERFIL METÁLICO
DESCRIÇÃO: | 1.7.1 |  | FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA EM PERFIL SOLDADO PARA PONTES, EM AÇO PATINÁVEL, INCLUSIVE FABRICAÇÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E LANÇAMENTO
CÓDIGO:
DESCRIÇÃO |  | DESCRIÇÃO | Comp. (m) | Peso kg/m |  |  | Repet. | Total (KG) | OBSERVAÇÕES: | #REF!
Longarina W610x140 |  |  | 12 | 140 |  | 1680 |  | 0
Transversina 250x22,3 |  |  | 2.6 | 22.3 |  |  |  | 0
Chapa de Ligação Longarinas e Transversinas) |  | ((0,617*0,23/2)*0,00436) | 0.00030936 | 7850 |  |  | 12 | 29.14
Conectores Longarians - U102x8,0 |  |  | 0.18 | 8 |  |  | 192 | 276.48
305.62
DESCRIÇÃO: | 1.7.2 |  | TRANSPORTE DE VIGA OU TABULEIRO PARA PONTE (CUSTO VARIÁVEL), EXCLUSIVE FORNECIMENTO , DESCARGA E CUSTO FIXO DE TRANSPORTE
CÓDIGO:
DESCRIÇÃO |  | DESCRIÇÃO | Unidade (Unid.) |  |  |  | Repet. | Quantidade (Unid.) | OBSERVAÇÕES:
|  | 1 um = 1 caminhão para transporte | 1 |  |  |  | 1 | 1
TOTAL | [7 empty] | 1
DESCRIÇÃO: | 1.7.3 |  | TRANSPORTE DE VIGA OU TABULEIRO PARA PONTE (CUSTO VARIÁVEL), EXCLUSIVE FORNECIMENTO, DESCARGA E CUSTO FIXO DE TRANSPORTE
CÓDIGO:
DESCRIÇÃO |  | DESCRIÇÃO | Comp. (m) | Peso kg/m | Peso (T) | Distancia (DMT) | Repet. | Transporte TxKM | OBSERVAÇÕES:
Longarina W610x140 |  |  | 12 | 140 | 6.72 | 13 | 1 | 87.36
Transversina 250x22,3 |  |  | 2.6 | 22.3 | 0.35 | 13 | 1 | 4.55
Chapa de Ligação Longarinas e Transversinas) |  |  |  |  | 0.0291 | 13 | 1 | 0.38
Conectores Longarians - U102x8,0 |  |  |  |  | 0.18432 | 13 | 1 | 2.4
94.69
DESCRIÇÃO: | 1.7.4 |  | DESCARGA DE CAMINHÃO, PARA ELEMENTOS DE VIGA OU TABULEIRO PARA PONTE, INCLUSIVE DESCARGA DE PERFIS LONGARINAS, TRANSVERSINAS, CHAPAS E ACESSÓRIOS, EXCLUSIVE FORNECIMENTO E TRANSPORTE
CÓDIGO:
DESCRIÇÃO |  | DESCRIÇÃO | Unidade (Unid.) |  |  |  | Repet. | Quantidade (Unid.) | OBSERVAÇÕES:
|  | 1 um = 1 caminhão para transporte | 1 |  |  |  | 1 | 1
TOTAL | [7 empty] | 1
DESCRIÇÃO: | 1.7.5 |  | LANÇAMENTO DE VIGA PARA PONTE, EXCLUSIVE FORNECIMENTO, DESCARGA E TRANSPORTE - PROJETO PADRÃO SEINFRA-MG
CÓDIGO:
DESCRIÇÃO |  | DESCRIÇÃO | Longarinas (kg) | Transversinas (kg) | Ch. Ligação (kg) | Conectores (kg) | Repet. | Total (KG) | OBSERVAÇÕES:
|  |  | 3360 | 347.88 | 29.14 | 276.48 | 1 | 4013.5
TOTAL | [7 empty] | 4013.5
DESCRIÇÃO: | 1.7.6 |  | Aparelho de apoio de neoprene fretado para estruturas moldadas no local - fornecimento e instalação
CÓDIGO:
DESCRIÇÃO |  | DESCRIÇÃO | Comp. (DM) | Larg.(DM) | Alt.(DM) |  | Repet. | Volume (Dm³)
|  |  | 2.5 | 3.3 | 0.3 |  | 8 | 19.8
TOTAL | [7 empty] | 19.8
1.8 | SUPERESTRUTURA (GUARDA-RODAS E LAJE)
DESCRIÇÃO: | 1.8.1 |  | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020
CÓDIGO:
DESCRIÇÃO |  | DESCRIÇÃO | Comp. (m) | Larg. (m) |  |  | Repet. | Área Total (m²)
LAJE 24M - FUNDO |  |  | 24 | 4.2 |  |  | 1 | 100.8
LAJE 24M LATERAIS |  |  | 24 | 0.21 |  |  | 2 | 10.08
LAJE 24 M - LATERAIS |  |  | 4.2 | 0.2 |  |  | 2 | 1.68
TOTAL | [7 empty] | 112.56
DESCRIÇÃO: | 1.8.2 |  | FÔRMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO
CÓDIGO:
DESCRIÇÃO |  | DESCRIÇÃO | Comp. (m) | Larg. (m) | Nº de Lados | Área (m²) | Repet. | Área Total (m²)
GUARDA CORPO (FRENTE E FUNDO) |  |  |  |  | 2 | 0.17 | 2 | 0.68
GUARDA CORPO (LATERAIS) |  |  | 24 | 0.9 | 2 |  | 2 | 86.4
TOTAL | [7 empty] | 87.08
DESCRIÇÃO: | 1.8.3 |  | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, DRENAGEM/PLUVIAL, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 75 MM (3"), INCLUSIVE CONEXÕES
CÓDIGO:
DESCRIÇÃO |  | DESCRIÇÃO | Comp. (m) |  |  |  | Repet. | Comprimento Total (m)
TUBO 53MM |  | 10 unidades, conforme projeto | 0.35 |  |  |  | 20 | 7
TOTAL | [7 empty] | 7
DESCRIÇÃO: | 1.8.4 |  | ESCORAMENTO DE FÔRMAS DE LAJE EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PÉ-DIREITO SIMPLES, INCLUSO TRAVAMENTO, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020
CÓDIGO:
DESCRIÇÃO |  | DESCRIÇÃO | Comp. (m) | Larg. (m) | Altura(m) |  | Repet. | Volume Total (m³)
|  |  | 24 | 4.2 | 1 |  | 1 | 100.8
TOTAL | [7 empty] | 100.8
DESCRIÇÃO: | 1.8.5 |  | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022
CÓDIGO:
DESCRIÇÃO |  | DESCRIÇÃO | Peso (kg) |  |  |  | Repet. | Peso Total (Kg)
GUARDA-RODAS |  |  | 155.23 |  |  |  | 1 | 155.23
TOTAL | [7 empty] | 155.23
DESCRIÇÃO: | 1.8.6 |  | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022
CÓDIGO:
DESCRIÇÃO |  | DESCRIÇÃO | Peso (kg) |  |  |  | Repet. | Peso Total (Kg)
LAJE |  |  | 361.5 |  |  |  | 1 | 361.5
TOTAL | [7 empty] | 361.5
DESCRIÇÃO: | 1.8.7 |  | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022
CÓDIGO:
DESCRIÇÃO |  | DESCRIÇÃO | Peso (kg) |  |  |  | Repet. | Peso Total (Kg)
LAJE |  |  | 1672.11 |  |  |  | 1 | 1672.11
GUARDA-RODAS |  |  | 477.8 |  |  |  | 1 | 477.8
TOTAL | [7 empty] | 2149.91
DESCRIÇÃO: | 1.8.8 |  | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022
CÓDIGO:
DESCRIÇÃO |  | DESCRIÇÃO | Peso (kg) |  |  |  | Repet. | Peso Total (Kg)
GUARDA-RODAS |  |  | 677.95 |  |  |  | 1 | 677.95
TOTAL | [7 empty] | 677.95
DESCRIÇÃO: | 1.8.9 |  | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, AUTO-ADENSÁVEL, COM FCK 30MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ACABAMENTO
CÓDIGO:
DESCRIÇÃO |  | DESCRIÇÃO | Comp. (m) | Larg. (m) | Alt.(m) | Área (m²) | Repet. | Volume (m³) | OBSERVAÇÕES:
LAJE |  |  | 24 | 4.2 | 0.21 |  | 1 | 21.17
GUARDA-RODAS |  |  | 24 |  |  | 0.17 | 2 | 8.16
, | [7 empty] | 29.33
1.9 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
DESCRIÇÃO: | 1.9.1 |  | PINTURA ACRÍLICA PARA PISO EM PASSEIO/SUPERFÍCIE CIMENTADA, DUAS (2) DEMÃOS, COM APLICAÇÃO MANUAL
CÓDIGO:
DESCRIÇÃO |  | DESCRIÇÃO | Comp. (m) | Larg. (m) |  |  | Repet. | Área (m³)
PLACA IDENTIFICAÇÃO PONTE |  |  | 24 | 0.9 |  |  | 2 | 43.2
TOTAL | [7 empty] | 43.2
DESCRIÇÃO: | 1.9.2 |  | PLACA DE ALUMÍNIO FUNDIDO, DIMENSÃO (60X40)CM, PARA INAUGURAÇÃO, INCLUSIVE FIXAÇÃO
CÓDIGO:
DESCRIÇÃO |  | DESCRIÇÃO |  |  |  |  | Repet. | Unidade (Unid)
PLACA IDENTIFICAÇÃO PONTE | [6 empty] | 1 | 1
TOTAL | [7 empty] | 1
DESCRIÇÃO: | 1.9.3 |  | PLACA DE SINALIZAÇÃO EM AÇO, COM ESTRUTURA DE FIXAÇÃO EM MADEIRA
CÓDIGO:
DESCRIÇÃO |  | DESCRIÇÃO | Comp. (m) | Larg. (m) |  |  | Repet. | Área (m³)
PLACA IDENTIFICAÇÃO PONTE |  |  | 1.3 | 0.65 |  |  | 2 | 1.69
TOTAL | [7 empty] | 1.69
| KÁREN MARIANA SOARES VIEIRA |  |  |  | RODRIGO VIEIRA DE MATOS
| ENGENHEIRA CIVIL 332.425/D-MG |  |  |  | PREFEITO MUNICIPAL DE OLHOS D'ÁGUA-MG

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBRA: EXECUÇÃO DE PONTE MISTA EM CONCRETO ARMADO E VIGAS METÁLICAS SOBRE O CÓRREGO DO RIBEIRÃO, LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE BARROCÃO, NO MUNICÍPIO DE OLHOS D'ÁGUA/MG. | [5 empty] | DATA: |  | 2026-07-01
LOCAL: CÓRREGO DO RIBEIRÃO, LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE BARROCÃO, NO MUNICÍPIO DE OLHOS D'ÁGUA/MG. | [5 empty] | ART.:
RESPONSÁVEL TECNICO: KÁREN MARIANA SOARES VIEIRA | [5 empty] | FORMA DE EXECUÇÃO:
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SICOR 01/2026 DESONERADA, SINAPI 01/2026 DESONERADA, SICRO 01/2026 DESONERADA | [5 empty] | ( ) | DIRETA | ( X ) | INDIRETA
COMPOSIÇÃO/DEMONSTRATIVO DE BDI - EM ANEXO | [5 empty] | % ISS MUNICIPAL: | 3% | BDI: | 29.35%
1 | ETAPAS/DESCRIÇÃO | FÍSICO/ FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS | PREVISÃO DE EXECUÇÃO DAS OBRAS: 3 MÊS |  | PREVISÃO DE EXECUÇÃO DAS OBRAS: 3 MÊS |  | PREVISÃO DE EXECUÇÃO DAS OBRAS: 3 MÊS
|  |  |  | MÊS 1 |  | MÊS 2 |  | MÊS 3
1.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | Físico % | 6.436% | 35% |  | 35% |  | 30%
|  | Financeiro | 28087.06 | 9830.47 |  | 9830.47 |  | 8426.12
1.2 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA | Físico % | 0.99% | 30% |  | 40% |  | 30%
|  | Financeiro | 4320.69 | 1296.21 |  | 1728.28 |  | 1296.21
1.3 | ADIMINISTRAÇÃO LOCAL | Físico % | 3.587% | 30% |  | 40% |  | 30%
|  | Financeiro | 15654.78 | 4696.43 |  | 6261.91 |  | 4696.43
1.4 | MOVIMENTO DE TERRA | Físico % | 3.633% | 50% |  |  |  | 50%
|  | Financeiro | 15852.96 | 7926.48 |  |  |  | 7926.48
1.5 | INFRAESTRUTURA | Físico % | 29.47% | 75% |  | 25%
|  | Financeiro | 128632.29 | 96474.22 |  | 32158.07
1.6 | MESOESTRUTURA(CORTINAS E PILARES) | Físico % | 31.89% |  |  | 75% |  | 25%
|  | Financeiro | 139170.58 |  |  | 104377.94 |  | 34792.65
1.7 | PERFIL METÁLICO | Físico % | 4.894% |  |  |  |  | 100%
|  | Financeiro | 21358.04 |  |  |  |  | 21358.04
1.8 | SUPERESTRUTURA (GUARDA-RODAS E LAJE) | Físico % | 18.18% |  |  |  |  | 100%
|  | Financeiro | 79355.44 |  |  |  |  | 79355.44
1.9 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | Físico % | 0.9133% |  |  |  |  | 100%
|  | Financeiro | 3985.78 |  |  |  |  | 3985.78
TOTAL |  | Físico % | 100% | 27.55% |  | 35.37% |  | 37.08%
|  | Financeiro | 436417.62 | 120223.81 |  | 154356.67 |  | 161837.15
| KÁREN MARIANA SOARES VIEIRA |  |  |  | RODRIGO VIEIRA DE MATOS
| ENGENHEIRA CIVIL 332.425/D-MG |  |  |  | PREFEITO MUNICIPAL DE OLHOS D'ÁGUA-MG

## RESUMO DE AÇO
RESUMO DE AÇO
RELAÇÃO DE AÇO BLOCOS DE COROAMENTO
AÇO | N | DIAM (MM) | QUANT | C.UNIT (CM) | C. TOTAL (CM)
CA-50 | 1 | 6.3 | 12 | 240 | 2880
| 2 | 6.3 | 32 | 200 | 6400
| 3 | 10.0 | 21 | 1380 | 28980
| 4 | 12.5 | 120 | 580 | 69600
| 5 |  | 54 | 1100 | 59400
RESUMO DE AÇO BLOCOS DE COROAMENTO
AÇO | DIAM (MM) | C. TOTAL (M) | PESO (KG) | QUANT. + 10% (Barras) | PESO + 10% (KG)
CA-50 | 6.3 | 92.8 | 0.245 | 9 | 25.01
| 10.0 | 289.8 | 0.617 | 27 | 196.69
| 12.5 | 1290 | 0.963 | 118 | 1366.5
TOTAL |  |  |  |  | 1588.2
RELAÇÃO DE AÇO PILAR DE ARRANQUE
AÇO | N | DIAM (MM) | QUANT | C.UNIT (CM) | C. TOTAL (CM)
CA-50 | 1 | 16 | 168 | 25408 | 25408
| 2 | 6.3 | 38 | 14050 | 14050
| 3 | 6.3 | 160 | 19600 | 19600
RESUMO DE AÇO PILAR DE ARRANQUE
AÇO | DIAM (MM) | C. TOTAL (M) | PESO (KG) | QUANT. + 10% (Barras) | PESO + 10% (KG)
CA-50 | 16 | 254.08 | 1.578 | 23 | 441.03
| 6.3 | 336.5 | 0.245 | 31 | 90.69
TOTAL |  |  |  |  | 531.72
RELAÇÃO DE AÇO PILAR SUPERIORES
AÇO | N | DIAM (MM) | QUANT | C.UNIT (CM) | C. TOTAL (CM)
CA-50 | 1 | 16 | 168 | 78984 | 78984
| 2 | 6.3 | 326 | 101574 | 101574
| 3 | 6.3 | 930 | 113150 | 113150
RELAÇÃO DE AÇO PILAR SUPERIORES
AÇO | DIAM (MM) | C. TOTAL (M) | PESO (KG) | QUANT. + 10% (Barras) | PESO + 10% (KG)
CA-50 | 16 | 789.84 | 1.578 | 72 | 1371
| 6.3 | 2147.24 | 0.245 | 197 | 578.68
TOTAL |  |  |  |  | 1949.68
RELAÇÃO DE AÇO LAJE
AÇO | N | DIAM (MM) | QUANT | C.UNIT (CM) | C. TOTAL (CM)
CA-50 | 1 | 8.0 | 160 | 520 | 83200
| 2 | 10.0 | 160 | 520 | 83200
| 3 | 10.0 | 56 | 1295 | 72520
| 4 | 10.0 | 70 | 1295 | 90650
RELAÇÃO DE AÇO LAJE
AÇO | DIAM (MM) | C. TOTAL (M) | PESO (KG) | QUANT. + 10% (Barras) | PESO + 10% (KG)
CA-50 | 8.0 | 832 | 0.395 | 76 | 361.5
| 10.0 | 2463.7 | 0.617 | 226 | 1672.11
TOTAL |  |  |  |  | 2033.61
RELAÇÃO DE AÇO GUARDA-CORPO
AÇO | N | DIAM (MM) | QUANT | C.UNIT (CM) | C. TOTAL (CM)
CA-50 | 1 | 6.3 | 48 | 1200 | 57600
| 2 | 10.0 | 640 | 110 | 70400
| 3 | 12.5 | 320 | 200 | 64000
RELAÇÃO DE AÇO GUARDA-CORPO
AÇO | DIAM (MM) | C. TOTAL (M) | PESO (KG) | QUANT. + 10% (Barras) | PESO + 10% (KG)
CA-50 | 6.3 | 576 | 0.245 | 53 | 155.23
| 10.0 | 704 | 0.617 | 65 | 477.8
| 12.5 | 640 | 0.963 | 59 | 677.95
TOTAL |  |  |  |  | 1310.98
RELAÇÃO DE AÇO CORTINA
AÇO | N | DIAM (MM) | QUANT | C.UNIT (CM) | C. TOTAL (CM)
CA-50 | 1 | 8.0 | 16 | 255 | 4080
| 2 | 8.0 | 32 | 510 | 16320
| 3 | 8.0 | 136 | 1240 | 168640
| 4 | 10.0 | 108 | 565 | 61020
| 5 | 10.0 | 112 | 590 | 66080
| 6 | 8.0 | 50 | 240 | 12000
| 7 | 16.0 | 8 | 712 | 5696
| 8 | 8.0 | 216 | 260 | 56160
RELAÇÃO DE AÇO CORTINA
AÇO | DIAM (MM) | C. TOTAL (M) | PESO (KG) | QUANT. + 10% (Barras) | PESO + 10% (KG)
CA-50 | 8.0 | 3935.2 | 0.395 | 361 | 1709.84
| 10.0 | 1271 | 0.617 | 117 | 862.63
| 16.0 | 56.96 | 1.578 | 5 | 98.87
TOTAL |  |  |  |  | 2572.47

## COMPOSIÇÃO
COMPOSIÇÃO
OBRA: EXECUÇÃO DE PONTE MISTA EM CONCRETO ARMADO E VIGAS METÁLICAS SOBRE O CÓRREGO DO RIBEIRÃO, LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE BARROCÃO, NO MUNICÍPIO DE OLHOS D'ÁGUA/MG. |  |  | DATA: |  | 2026-07-01
LOCAL: CÓRREGO DO RIBEIRÃO, LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE BARROCÃO, NO MUNICÍPIO DE OLHOS D'ÁGUA/MG. |  |  | ART.:
RESPONSÁVEL TECNICO: KÁREN MARIANA SOARES VIEIRA |  |  | FORMA DE EXECUÇÃO:
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SICOR 01/2026 DESONERADA, SINAPI 01/2026 DESONERADA, SICRO 01/2026 DESONERADA |  |  | ( ) | DIRETA | ( X ) | INDIRETA
COMPOSIÇÃO/DEMONSTRATIVO DE BDI - EM ANEXO |  |  | % ISS MUNICIPAL: | 3% | BDI: | 29.35%
​COMP-ADM​ AMINISTRAÇÃO LOCAL​ (MêS)
Mão de Obra |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00040818 | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA) | SINAPI | MES | 0.2 | 8656.33 | 1731.27
TOTAL Mão de Obra: |  |  | 1731.27 | TOTAL Mão de Obra: |  | 1731.27
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
93565 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | MES | 0.1 | 23029.46 | 2302.95
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 2302.95
4034.22
| KÁREN MARIANA SOARES VIEIRA | RODRIGO VIEIRA DE MATOS
| ENGENHEIRA CIVIL 332.425/D-MG | PREFEITO MUNICIPAL DE OLHOS D'ÁGUA-MG